Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

2018/2019. tanévi pályázati fordulójának

feladat- és ütemterve

BOLYAI+

| A 2018/2019. tanévi pályázati forduló feladatai | Támogató | Nyertes pályázók | MTA | Fogadó Felsőoktatási intézmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pályázati kiírások és az Ösztöndíj Működési Szabályzat közzététele; | 2018.04.09. |  |  |  |
| A pályázatok fogadása; |  |  |  | 2018.06.15. - 2018.07.16. (postára adás dátuma) |
| A pályázatok formai ellenőrzése; A pályázók értesítése a befogadásról, a hiánypótlási felhívások kiküldése; |  |  |  | 2018.07.24. |
| Az összes pályázó Bolyai+ kutatási tervének megküldése értékelésre az MTA részére; |  |  |  | 2018.08.01. (beérkezés dátuma) |
| A Bolyai+ kutatási tervek MTA Bolyai Kuratórium általi értékelése; |  |  | 2018.08.07. |  |
| A Bolyai+ kutatási tervek MTA Bolyai Kuratórium általi értékelésének megküldése (2018. év előtti és a 2018. évi nyertes Bolyai ösztöndíjasok esetén egyaránt) a felsőoktatási intézmények ÚNKP koordinátorai és az EMMI részére; |  |  | 2018.08.08. |  |
| Az intézményi ÚNKP Bolyai+ támogatási javaslatok elkészítése, intézményi jóváhagyása; |  |  |  | 2018.08.15. |
| A 2018/2019. tanévi intézményi ÚNKP Bolyai+ támogatási javaslatok megküldése a Támogató részére |  |  |  | 2018.08.21. (a postai beérkezés, vagy személyes kézbesítés dátuma) Elektronikus beküldés dátuma: 2018.07.04. |
| A Támogatói döntés meghozatala; | legkésőbb 2018.08.28. |  |  |  |
| A fogadó felsőoktatási intézmény kiértesítése az ÚNKP támogatási javaslat alapján meghozott Támogatói döntésről (ÚNKP döntési lista) elektronikusan, valamit papír alapon (postai feladás dátuma); | 2018.08.29. |  |  |  |
| A pályázók kiértesítése a pályázatuk eredményéről (az ösztöndíjas jogviszony a nyertes pályázó oktatói, kutatói jogviszonyának létrejöttével válik jogerőssé); |  |  |  | 2018.08.30. |
| Oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony / egyéb jogviszony (a továbbiakban: oktatói, kutatói jogviszony) igazolások leadásának határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére; |  | 2018.09.20. |  |  |
| A fogadó intézmény és az ösztöndíjas közötti Ösztöndíjszerződés megkötéséről szóló intézményi értesítés, valamint a szerződés-tervezet megküldése az Ösztöndíjas részére; |  |  |  | 2018.09.28. |
| Az oktatói, kutatói jogviszonyt létesített támogatottakról végleges ösztöndíjas lista megküldése a Támogató részére (integrálva a többi célcsoport támogatási javaslatába – sablont a Támogató biztosít; a Támogatói Okirat melléklete); |  |  |  |  |
| A Támogatói Okirat egyéb, Támogató által megadott mellékleteinek benyújtása a Támogató felé (pl.: intézményi költségterv) integrálva az összes ÚNKP ösztöndíjpályázat adatait; |  |  |  | 2018.09.28. (beérkezés dátuma) |
| Az oktatói, kutatói jogviszonyt létesített támogatottakról összeállított végleges ösztöndíjas lista megküldése a Támogató részére (a Támogatói Okirat melléklete); |  |  |  | 2018.09.28. |
| Ösztöndíjszerződések megkötése; |  | 2018.10.12. |  | 2018.10.19. |
| Intézményi kimutatás megküldése a Támogató részére az Ösztöndíjszerződést megkötött ösztöndíjasokról (integrálva a többi célcsoport kimutatásával); |  |  |  | 2018.10.26. |
| Támogatói Okiratok jogi, pénzügyi ellenjegyzése; | 2018.10.31. |  |  |  |
| A Támogató a Támogatói Okiratot kiadmányozza (kötelezettségvállaló általi aláírás); | 2018.11.09. |  |  |  |
| A Támogató intézkedik az előirányzat átadásról, a Támogatói Okiratok Kedvezményezettek részére történő megküldéséről; | 2018.11.14. |  |  |  |
| A Támogató átadja az előirányzatot a fogadó felsőoktatási intézmények részére; | legkésőbb 2018.12.07. |  |  |  |
| Az első félévi öt havi (szeptember – január) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére; |  |  |  | legkésőbb 2018.12.31. |
| A második félévi öt havi (február – június) ösztöndíjak utalása az ösztöndíjasok részére; |  |  |  | legkésőbb 2019.03.31. |
| A 2018/2019. tanév ösztöndíjasai szakmai záró beszámolóinak beküldési határideje a fogadó felsőoktatási intézmény részére; |  | 2019.07.10. (beérkezési határidő) |  |  |
| A 2018/2019. tanév ösztöndíjasai szakmai záró beszámolóinak szakértők általi értékelése; |  |  |  | 2019.07.24. |
| A 2018/2019. tanévi ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóiról készült szakértői értékeléseinek jóváhagyása; |  |  |  | 2019.07.31. |
| A 2018/2019. tanév ÚNKP intézményi támogatásairól készült záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása a Támogató részére (integrálva az intézmény összes ÚNKP ösztöndíjpályázatát); |  |  |  | 2019.08.28. |
| A Támogató elkészíti a teljesítésigazolásokat, melyek alapján az intézmények visszautalják a fel nem használt forrást (integrálva az intézmény összes ÚNKP ösztöndíjpályázatát); | Intézményen-ként eltérő időpont lehet a teljesítésigazolások kiállítása. |  |  | A maradvány visszautalása a teljesítésigazolásban megadott határidőig. |

Nem EMMI fenntartású állami fogadó felsőoktatási intézmény esetén a Támogatói Okirat alatt Megállapodást kell érteni. Az egyházi fenntartású nem állami felsőoktatási intézmény esetén a Támogatói Okirat alatt Támogatási Szerződést kell érteni. Az ilyen intézménynél a Megállapodás / Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó ütemezés eltérhet az EMMI fenntartású intézményekétől.

A Támogató a támogatási összeg átcsoportosítását abban az esetben tudja a megadott határidőig teljesíteni, ha a feladat- és ütemtervben megadott határidőket az összes fogadó felsőoktatási intézmény szigorúan betartja!