Tájékoztató a 2024-1.2.3-HU-RIZONT pályázatok

benyújtásának ütemezéséről

- HÁTTÉR

- Beadási határidő: 2024.07.05 12 óra

- Keretösszeg: 8 MrdFt

- A felhívás kiemelt elvárása, hogy a partnerektől K+F szoltáltatás kerüljön igénybevételre

- A BENYÚJTÁS ÜTEMTERVE

| Feladat | Határidő | 2024.06.13 | 2024.06.14 | 2024.06.15 | 2024.06.16 | 2024.06.17 | 2024.06.18 | 2024.06.19 | 2024.06.20 | 2024.06.21 | 2024.06.22 | 2024.06.23 | 2024.06.24 | 2024.06.25 | 2024.06.26 | 2024.06.27 | 2024.06.28 | 2024.06.29 | 2024.06.30 | 2024.07.01 | 2024.07.02 | 2024.07.03 | 2024.07.04 | 2024.07.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Előzetes verzió a benyújtandó pályázatról | 2024.06.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végleges verzió a pályázatról | 2024.06.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aláírt, végleges csatolandó mellékletek rendelkezésre állása | 2024.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végleges EPTK felület, kigenerált nyilatkozat | 2024.07.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPTK nyilatkozatok aláíratása | 2024.07.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pályázatok beadása | 2024.07.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Részletes ütemezés

- június 21. péntek munkaidő végéig – előzetes verzió a benyújtandó pályázatról az alábbiak mentén:

- Kitöltött költségvetés tervező beérkezése a PMI munkatársai részére (PMI ellenőrzi, árajánlatokkal összenézi)

- Kitöltött angol nyelvű együttműködési szándéknyilatkozat sablon wordben (PMI formailag ellenőrzi, mindenki az NKFIH kötött sablonjába dolgozott-e, formai változtatások nélkül)

- word angol nyelvű, illetve ha lesz további magyar partner is K+F árajánlatok beérkezése a PMI munkatársai részére első átnézésre (PMI ellenőrzi: formai, számszaki, deviza árfolyamok ellenőrzése, költségvetés tervezővel az árajánlat összegének összhangba hozása; a K+F tartalmat az SFF innovációmenedzsment ellenőrzi)

- Adatbekérő szakmai tartalommal való kitöltése, illeszkedve a költségvetés tervezőhöz, és angol nyelvű munkatervhez (PMI ellenőrzi a monitoring mutatókkal való összhangot, felhívásnak, kitöltési útmutatónak való megfelelőséget vizsgálva)

- Monitoring mutatók (EPTK feltöltéséhez szükséges, hiánytalan kitöltése után generálható csak ki rektor/kancellári aláíratásra szoruló nyilatkozat, mely alapján beküldhető a pályázat)

- június 27. csütörtök munkaidő végéig – végleges verzió a pályázatról

- végleges magyar adatbekérő beérkezése a szakmától EPTK feltöltésre készen, módosítás nélkül, összhangban a vállalt indikátorokkal, angol nyelvű munkatervvel

- július 1. hétfő délelőtt – csatolandó mellékletek rendelkezésre állása

- Aláírt angol nyelvű együttműködési szándéknyilatkozatok, min. 2 különböző országbeli egyetem/kutatóintézettől (feltöltésre készen, formailag megfelelően)

- aláírt K+F árajánlatok, min. 2 különböző országbeli egyetem/kutatóintézettől (feltöltésre készen, formailag, számszakilag megfelelően)

- végleges angol nyelvű munkaterv (PMI-nek még egyszerűsített költségtervet bele kell illesztenie)

- Július 2. kedd munkaidő végéig – végleges EPTK felület, kigenerált nyilatkozat

- teljes EPTK pályázati dokumentáció, végleges EPTK nyilatkozat kigenerálásra rektor/kancellári aláíratásra

- Július 3-4. – aláírások megtétele

- EPTK nyilatkozatok aláíratása

- Július 4-5. 12 óra – pályázatok beadása

- aláírt nyilatkozatok felületre történő csatolása

- pályázatok EPTK történő beadása